## Slide 1: Обучение сотрудников для предприятий «Apa-Canal» Модуль 10: Роль предприятий предоставляющие публичные услуги водоснабжения и канализации в процессе привлечения инвестиций, проектирования, строительство и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения и канализации Эксперт правовой /институциональный Владимир Карбуне 0-21-22 июня 2017, Кишинэу
Implementat de

## Slide 2
Сессия 4
Роль предприятий предоставляющие публичные услуги водоснабжения и канализации в процессе ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения и канализации

## Slide 3: Содержание сессии:
4.1. Приемка строительных работ. Постановление Правительства Nr. 285 от 23.05.1996 об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования: Информирование инвестора по завершению строительных работ. Обозначение комиссии по приемке окончании работ.

## Slide 4: 4.1. Приемка строительных работ. .
Правовой документ, регулирующий прием строительных работ и установленного оборудования является ПП Nr. 285 от 23.05.1996 об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования.
Инвестор - это физическое или юридическое лицо, которое заключает договор на выполнение строительных работ, ведет надзор за ходом его реализации, а также принимает работу.
Исполнитель - это договаривающаяся сторона, которая выполняет работу или ее законный представитель, если работа выполняется путем объединения исполнителей.
Приемка является составной частью системы качества в строительстве, в процессе которой приемочная комиссия принимает законченные строительные работы и установленное оборудование с замечаниями или без них и дает заключение о том, что их можно сдать в эксплуатацию. Приемочным актом подтверждается, что исполнитель выполнил свои обязательства в соответствии с договором и требованиями исполнительной документации и одновременно несет ответственность за выполненные работы согласно закону.

## Slide 5: 4.1. Приемка строительных работ.
Приемка строительных работ и установленного оборудования осуществляется как на новом строительстве, так и на существующих сооружениях, претерпевших вмешательство во времени (капитальный ремонт, усиление, реконструкция, изменение, модернизация, расширение и т. д.), и осуществляется в два этапа:
1) приемка по окончании работ;
2) окончательная приемка по истечении гарантийного срока.
Для строительных работ и установленного оборудования независимо от источника финансирования, вида собственности и назначения, приемка организуется распорядителем кредитов или владельцем, который согласно настоящему положению является инвестором. Приемка встроенных или пристроенных помещений к жилым домам, отдельно стоящим или многоблочным, осуществляется отдельно в соответствии с исполнительной документацией. Приемка осуществляется при согласии сторон. В случае разногласия сторон при подписании приемочного акта они вправе обращаться в компетентную судебную инстанцию.

## Slide 6: 4.1. Информирование инвестора по завершению строительных работ. Обозначение комиссии по приемке окончании работ.
Исполнитель должен сообщить инвестору дату окончания всех работ, предусмотренных в договоре, посредством письменного документа, утвержденного представителем инвестора на строительной площадке.
Комиссии по приемке строительных работ и установленного оборудования назначаются инвестором в составе не менее 5 человек. В состав комиссии должен быть включен представитель инвестора, и специалисты, осуществляющие деятельность в строительстве, аттестованные в соответствии с Положением о профессионально-технической аттестации специалистов, осуществляющих деятельность в строительстве, утвержденным Постановлением Правительства № 329 от 23.04.2009. При приемке строительных работ и установленного оборудования, финансируемых из средств государственного бюджета или местных бюджетов, инвесторы обязаны включать в состав приемной комиссии и представителя местного органа публичного управления, затребованного инвестором в письменной форме, минимум за 10 рабочих дней до дня приемки. Председатель комиссии по приемке строительных работ на объектах социально-культурных и жилых зданий назначается представитель из местных органов самоуправления.

## Slide 7: 4.1. Информирование инвестора по завершению строительных работ. Обозначение комиссии по приемке окончании работ.
В работе комиссии участвует в качестве исполнителя выполненных строительных работ представитель исполнителя (соответствующей подрядной организации). Инвестор назначает дату начала работы приемочной комиссии не позднее чем через 15 календарных дней после официального извещения об окончании работ и сообщает ее:
1) членам приемочной комиссии;
2) исполнителю;
3) проектировщику.
Представители исполнителя и проектировщика не могут быть членами комиссии, они участвуют в работе в качестве приглашенных. Проектировщик, как автор проекта конструкции, составляет и предъявляет приемочной комиссии заключение о фактическом состоянии строительства.
В случае приемки строительных работ и установленного оборудования, инвестор получает и представляет приемочной комиссии заключение, выданное Национальным центром общественного здоровья, Гос. пожарной службы и Государственной экологической инспекции.

## Slide 8: 4.1. Информирование инвестора по завершению строительных работ. Обозначение комиссии по приемке окончании работ.
В случае, если после получения извещения об окончании работ инвестор не устанавливает дату приемки работ в срок, предусмотренный в пункте 10 из ПП Nr. 285 от 23.05.1996, а также если в установленный срок на месте приемки не присутствует инвестор или его представитель, исполнитель сам назначает дату приемки в течение 15 календарных дней после окончания первоначального срока.
Исполнитель своевременно сообщает инвестору назначенную им дату работы приемочной комиссии. Если инвестор не явился и в этот срок или заранее не договорился с исполнителем о другом сроке для приемки (до назначенной исполнителем даты), исполнитель письменно извещает инвестора о последней дате заседания приемочной комиссии.
В извещении исполнитель указывает также, что ответственность за возмещение всех убытков, причиненных ему не созывом приемочной комиссии, несет инвестор.

## Slide 9: 4.1. Информирование инвестора по завершению строительных работ. Обозначение комиссии по приемке окончании работ.
Приемочная комиссия может работать в полном составе или каждый член комиссии работает самостоятельно в сроки, установленные председателем комиссии, назначенным инвестором. На заключительном заседании решение комиссии принимается посредством подписания акта приемки всеми членами комиссии.
С целью создания нормальных условий для приемки комиссии предоставляются исполнительная документация, заключения контролирующих органов, а также другие необходимые документы и объяснения.
Приемочная комиссия проверяет:
1) соблюдение требований разрешения на строительство, а также заключения и условия выполнения требований соответствующих компетентных органов.
.

## Slide 10: 4.1. Информирование инвестороа по завершению строительных работ. Обозначение комиссии по приемке окончании работ.
Проверка осуществляется посредством:
визуального осмотра строительства и анализа документации, содержащейся в техническом паспорте сооружения;
2) выполнение работ в соответствии с требованиями договора на строительство, исполнительной документации и специфических положений, с соблюдением основных требований строительства согласно закону;
3) заключение проектировщика о порядке выполнения работ (инвестор должен предусмотреть в договоре на проектирование выполнение этой работы);
4) сроки и качество окончания всех работ, предусмотренных договором между инвестором и исполнителем, а также документацией, приложенной к договору.
В случае возникновения сомнений по поводу записей в документации технического паспорта сооружения комиссия может потребовать представления других документов, проведения экспертиз, дополнительных испытаний, проб и других тестов.

## Slide 11: 4.1. Информирование инвестора по завершению строительных работ. Обозначение комиссии по приемке окончании работ.
По окончании проверки комиссия представляет свои замечания и заключения в акте приемки, составляемом по образцу, указанному в приложении N 1 к настоящему положению (ПП Nr. 285 от 23.05.1996), и в течение трех рабочих дней представляет его инвестору вместе с замечаниями и рекомендациями принять с замечаниями или без них, отсрочить или отклонить приемку.
Приемочная комиссия рекомендует приемку, если отсутствуют замечания или, при их наличии, они не препятствуют нормальной эксплуатации работы согласно ее предназначению.

## Slide 12: 4.1. Информирование инвестора по завершению строительных работ. Обозначение комиссии по приемке окончании работ.
Приемочная комиссия рекомендует отложить приемку строительства в случаях, когда:
1) констатируется отсутствие или не завершение отдельных видов конструкторско-монтажных работ, предусмотренных проектом;
2) отсутствует технический паспорт сооружения или он представлен в неполном объеме;
3) отсутствуют заключения соответствующих контролирующих органов;
4) в конструкции есть дефекты, для устранения которых необходимо время, а их не устранение повлияет на качество строительной продукции;
5) есть обоснованные сомнения относительно качества работ и необходимы дополнительные испытания и экспертизы для выяснения;
6) объект был построен с отклонением от исполнительной документации;
7) объект был построен незаконно (без градостроительного сертификата, без проекта, без разрешения на строительство).

## Slide 13: MODEL- tip de PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Anexa nr. 1 la Regulamentul de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. _______ din ____
privind lucrarea _______________________________________ executată la obiectul ____________________________în cadrul contractului nr. ________ din __________________________încheiat între______________________________pentru lucrările de ___________________________________________________________________________
1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr._________, eliberată de ___________________________________________la________________, cu valabilitate pînă la _________________________________________.

## Slide 14: Model de PROCES-VERBAL
2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul _______________________, fiind formată din:
3. Au mai participat la recepţie:
___________________________ _____________________
(numele, prenumele) (calitatea)
4. Constatările comisiei de recepţie:
1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

## Slide 15: Model de PROCES-VERBAL
6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
71. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:
Obiectul cu numărul cadastral______________________, adresa poştală _______, destinaţia _____________________, compus din următoarele construcţii _______________________, suprafaţa la sol__________, suprafaţa totală, __________, numărul de etaje__________, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
8. Prezentul proces-verbal, conţinînd ________ file şi __________ anexe numerotate, cu un total de ________ file, a fost încheiat astăzi _______ la ______ în ______ exemplare.

## Slide 16
9. Concluzia Inspecţiei de Stat în Construcţii:
Comisia de recepţie: Specialişti:
Preşedinte:_______________________ ___________________
Membri:_________________________ ___________________
(numele, prenumele, semnătura)
L.Ş. ____________________ ____________________________
(semnătura) (funcţia, numele, prenumele)
10. Lucrarea ____________________________ este.
TRANSMISĂ: PRIMITĂ:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
"_____"__________199 "____"____________199
L.Ş._______________ L.Ş._________________
(semnătura) (semnătura)

## Slide 17: 4.1. Информирование инвестора по завершению строительных работ. Обозначение комиссии по приемке окончании работ.
Председатель приемочной комиссии представляет инвестору акт приемки с замечаниями участвующих в приемке и с рекомендациями комиссии прошитый, пронумерованный и скрепленный печатью органа местного публичного управления.
Инвестор в течение трех рабочих дней принимает решение о приемке, ее переносе или отклонении и извещает об этом исполнителя с приложением одного экземпляра акта.
Акты приемочной комиссии для объектов соцкультбыта и жилых домов, финансируемых из бюджетных или внебюджетных средств, утверждаются решением органов местного публичного управления в течение трех дней. В случае, если приемка допускается с замечаниями, в приемочном акте необходимо четко указать те недостатки, которые нужно устранить. Срок устранения согласовывается с исполнителем, но он не должен превышать 90 календарных дней со дня приемки, за исключением случаев, когда по климатическим условиям требуется назначить другой срок.

## Slide 18: 4.1. Информирование инвестора по завершению строительных работ. Обозначение комиссии по приемке окончании работ.
Дата приемки - это дата подписания приемочной комиссией акта приемки с замечаниями или без них.
Исполнитель в течение 20 календарных дней со дня получения акта приемки, перенесения или отклонения приемки может оспорить замечания или отклонение. Спор разрешается в высших инстанциях Государственной инспекции в строительстве, если эта форма устранения разногласий предусмотрена в договоре, или в компетентной судебной инстанции. Инвестор принимает работу на дату, предусмотренную в пункте выше (дата приемки), кроме случаев, когда приемка перенесена или отклонена.
После того, как инвестор произвел приемку с замечаниями или без них, он не вправе требовать другого улучшения работ или наложения штрафа, уменьшения стоимости и пр., кроме предусмотренных в приемочном акте. Исключение составляют скрытые дефекты, выявленные в течение установленного законом срока.

## Slide 19: Вопросы по самооценки
1. Что такое приемка строительных работ и сколько этапов осуществления имеет.
2. Какие законы и нормативные акты регулирует приемку строительных работ.
3. Кто назначает комиссию по приемке окончании работ и из скольких членов состоит это комиссия.
4. Кто входит в состав комиссии по приемке окончании работ.

## Slide 20: Библиография
1. Закон Nr. 721 от 02.02.1996 о качестве в строительстве.
2. Закон Nr.163 от 09.07.2010 о разрешении выполнения строительных работ.
3. ПП Nr. 285 от 23.05.1996 об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного оборудования.
4. Приказ Департамента архитектуры и строительства Nr. 65 от 27 maя 1996 г о проверке выполнения строительно-монтажных работ и профессиональной аттестации ответственных за технический надзор и руководителей строек.

## Slide 21
În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare durabilă.
Publicat de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania
Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”
Chișinău, str. Bernardazzi 66
T + 373 22 22-83-19
F + 373 22 00-02-38 I www.giz.de, www.serviciilocale.md
Autori:
Vladimir Carbune
Proiect cofinanțat de
Implementat de
În cooperare cu

## Slide 22
Implementat de
Din numele